17.02.2014

Monitoring ¦ Logistik Outbound

| H&S AG | Monitoring |
| --- | --- |

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	0

1	Managment Summary	2

2	Festhaltungen	3

2.1	Projektstruktur	3

2.2	Projektorganisation	3

2.2.1	Funktionen der Projektmitglieder	4

2.3	Zeitmanagement / Aufgabenverteilung	4

2.4	Aufgabenprotokoll	5

# Managment Summary

# Festhaltungen

In der Festhaltung wird die Organisationsstruktur, wie auch der Infofluss & Aufgabenfluss geregelt. Da es sich um ein kleines Projekt handelt wird das ganze relativ schlicht und transparent gehalten. 
Unter anderem werden auch die Aufgaben in das Zeitmanagement eingebunden und via Outlook verlinkt.

## Projektstruktur

Die Projektstruktur wird klassisch gehalten

## Projektorganisation

Die Projektstruktur wurde wie besprochen aufgebaut:

Projektleiter

Remo Kühne

Kernteam

Optionale Hilfestellung

Auftraggeber

Logistic Outbound / Hug Hermann

Projekt Mitarbeiter

Prisic Darko

Projekt Mitarbeiter

Schiegg Martin

Logistik Support

Schiess Jonathan

### Funktionen der Projektmitglieder

Ableitend von der Projektorganisation

| Name | Funktion | Abteilung | Verantwortlichkeit | E.Mail Adresse | Telefonnummer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reno Kühn | Projektleiter | Logistik Outbound | Projektleitung, Vorgehens & Phasenplanung | Remo.kuehne@hubersuhner.com | +41 44 952 2965 |
| Nico Schmidt | Projektmitarbeiter | Logistik Outbound | Evaluierung/ Änderung | Nico.schmidt@hubersuhner.com | +41 44 952 2744 |
| Marcel Rosenkranz | Projektmitarbeiter | Logistik Outbound | Evaluierung/ Änderung | Marcel.Rosenkranz@hubersuhner.com | +41 44 952 2608 |
| Verkauf | Abklärungen/ Durchführung | Sales | Abklärung / Durchführung | - | - |
| Bernhard Schläpfer | Transportwesen (TPVS & APO ) | Transportwesen | Abklärung / Durchführung | Bernhard.schlaepfer@hubersuhner.com | +41 71 353 4832 |
| Hug Hermann | Auftraggeber | Logistik Outbound | Controller & | Hermann.hug@hubersuhner.com | +41 44 952 2416 |

## Zeitmanagement / Aufgabenverteilung

| Terminplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Deadline | Zuständigkeit | Oktober | November |  |  |  | Dezember |  |  |  |
| KW |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Projekt Festhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Layout / Projektfesthaltung | 29.10.2013 | PL Remo Kühne | Erledigt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informationen / Organisationen | 29.10.2013 | PL Remo Kühne | Erledigt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminplanung / Outlook | 29.10.2013 | PL Remo Kühne | Erledigt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufgabenblatt | 29.10.2013 | PL Remo Kühne | Erledigt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zielformulierungen | 29.10.2013 | PL Remo Kühne | Erledigt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kick off Meeting | 29.10.2013 | PL Remo Kühne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschluss Projektfesthaltung | 29.10.2013 | PL Remo Kühne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ist Aufnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erstellung Ist Aufnhame | 30.10.2013 | PT Nico / Marcel / PL | teils |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse Ist Aufnahme | 04.11.2013 | PT Nico / Marcel / PL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Welche Kunden | 06.11.2013 | PT Nico / Marcel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Welche Wochentage | 06.11.2013 | PT Nico / Marcel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschluss Ist Aufnahme | 07.11.2013 | Projekt Team / PL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lösungsfindung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Möglichkeiten TPVS / Problematiken | 15.11.2013 | PL/ SAP Berater / Transportwesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wer ist alles betroffen | 15.11.2013 | PL / SAP Berater / Transportwesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wie können die alten Aufträge angepasst werden | 15.11.2013 | PL / SAP Berater / Transportwesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - APO technische Abklärungen | 15.11.2013 | PL / SAP Berater / Transportwesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informationsgefüge an Verkauf weiterleiten | 15.11.2013 | PL Remo Kühne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfung der Möglichkeiten | 02.12.2013 | Verkauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lösungsentscheidung | 09.12.2013 | Alle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Anpassung Lieferkalender | 13.12.2013 | PT Nico / Marcel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verkauf > Kundenanschrift | 13.12.2013 | Verkauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ofiziele Änderungsdruchführung SAP / Transportwesen | 13.12.2013 | SAP / Transportwesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschluss Lösungsfindung | 13.12.2013 | Projekt Team |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freigabe Realisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisierung | 20.12.2013 | Projekt Team |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zielkontrolle | 2014 | Alle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektphasen |  |  |  | Meilenstein |  |  |  |

## Aufgabenprotokoll

| Phase | Deadline | Wer | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Ist Analyse | 6.11.2013 |  | Lieferkalender |
|  |  | Nico / Marcel | - aktueller Lieferkalender verlinken |
|  |  | Nico / Marcel | - Analyse von möglichen Kunden, entsprechende Auswahlliste der WA Daten |
|  |  |  | Ungereimtheiten Lieferkalender |
|  |  | Nico / Marcel | - Problematik |
|  |  | Nico / Marcel | - Auszug von den Problematiken |
|  |  | Nico / Marcel | - Richtig gestellte Daten für die Weiterreichung ( Zur Anpassung ) |
|  |  |  | Ferienkalender |
|  |  | Nico / Marcel | - Analyse der Feriendaten + Betriebsschliessungen erheben |
| Soll | 24.01.2014 | Marcel / Schläpfer | Klärung ob China Seefracht evtl., auf Route MO umgestellt werden kann ( Möglichkeitsanalyse ) |
|  |  | Nico / Marcel | Prüfung der Vorschläge von Frontoffice , Anpassungen? |

# Ist Analyse

In diesem Bereich wird es sehr kurz, da momentan bezüglich Monitoring im angedachten Sinne noch gar nichts besteht.

# Konzeptphase

## Darstellung / Screen

### Möglichkeit 1 ( non plus Ultra)

Diese Möglichkeit wäre das non plus Ultra und von allen Seiten gewünscht aus Outbound Sicht.

Variabel / Daily Business

Variabel / Daily Business

Variabel / Daily Business

Fix / pptx.

Fix  / pptx.

Fix / pptx.

Banner  a la NT24

Erläuterung

Werden unterschiedliche Daten aus dem SAP  in ein Excel übertragen (Daily Business) und		 ausgewertet.
	- Muss ein Batchlauferstellt werden für das Monitoring ?

- Auf welcher Ebene kann dies angezeigt werden HTML etc. ?
	- Wie sieht es mit der Aktualisierungszeit aus ?
	- Wo können die Daten hochgeladen werden / Automatismen ?

Werden Daten bezüglich Kultur / Qualität etc.  angezeigt auf PowerPoint Vorlage.

- Wo können die Daten Hochgeladen werden ?
	- Können die Folien auch nur in einem zeitlichen Rahmen angezeigt werden ?

- Können mehrere Powerpoint Präsentationen zeitlich hinterlegt und wie oben erwähnt , für eine gewisse Dauer angezeigt werden . Sobald die Zeitdauer vorbei ist , sollen die Daten aus dem Variabel Teil auf die freigegeben Fläche wieder angezeigt werden.

Werden Daten bezüglich allgemeinen Informationen a la NT24 Banner  Nachricht angezeigt.
- Ist es möglich ein Text Feld beliebig anzupassen und als Banner darzustellen auf demselben Layout ?
-  Der Text sollte jederzeit änderbar sein
- Sobald kein Text vorhanden müsste der Screen

### Möglichkeit 2

## Datenfesthaltung pro Bereich

Ist es Überhaupt möglich unterschiedliche Daten  auf einem Bildschirm anzuzeigen ?

Im Beispiel Möglichkeit 1 , sollte der Banner und der fixe Teil für alle unten genannten Varianten gleich sein , jedoch unterscheiden sich die Screens pro Bereich.

### Variabler Bereich ( Daily Business)

| Bereich | Thema | Erläuterung | Anzeige / |
| --- | --- | --- | --- |
| Rampe | Status 2 - 5 | - pendente Frontoffice nicht anzeigen - Wa Datum – 1 bei Inland | Als Tachonadel |
| Rüsten / Verpacken / WE / BO | Offene Picks |  |  |
| Rüsten / Verpacken / WE / BO | Offene Cuts / gegenüber Tages last | Aus LBA |  |
| Rüsten / Verpacken / WE / BO | Offen zu packen | Aus ZLESHIPLIST |  |
| WE | Anzahl 901 > 1 Tag | 023 + 080 + 063 mit einbeziehen | Anzahl Chargen |
| BO | Status 1 – 2 | Anzahl HU / Volumen |  |

### Fixierter Bereich

In diesem Bereich sollten 3 Thematiken gewählt werden zur Anzeige, in einem 2-ten Intervall  3 andere Anzeigen gewählt werden .

| Bereich | Thema | Erläuterung | Anzeige / |
| --- | --- | --- | --- |
| Immer | Umsatz | Aus Citrix | Zahl |
| Immer | Qualität | Anzahl Cars / Woche | Grafik aus MIS |
| Immer | Sicherheit | Anzahl NBU / BU aus SAP / Personaldaten | Grafik |
| Immer | Übersicht über laufende RFC | Auszug aus vorhandener Quelle W&C | Excel Übersicht |
| Immer | Übersicht über laufende Projekte | Auszug aus vorhandener Quelle W&C | Excel Übersicht |
| Immer | Div | Div | div. |

### Banner

Die Thematik sollte durch Eingabe eines Textdialoges ermöglicht werden.

Sobald kein Text hinterlegt wird, sollte der Banner auch nicht angezeigt werden.

| Bereich | Thema | Erläuterung | Anzeige / |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobald Text vorhanden | Begrüssungen ( Firmen ) | Aus Sitzungen / etc. | Text Dialog |
| Sobald Text vorhanden | Wichtige Hinweise | Aus Sitzungen / etc. | Text Dialog |
| Sobald Text vorhanden | Sitzungstermine | Aus Sitzungen / etc. | Text Dialog |
| Sobald Text vorhanden | Gratulationen etc. | Aus Sitzungen / etc. | Text Dialog |

## Festhaltung der Bildschirme und Varianten

Backoffice

Rampe

Verpacken

Schneiden

Wareneingang

Rüsten